## Slide 1
  證券暨期貨商作業委託他人處理應注意事項委託專案 券商說明會議
勤業眾信聯合會計師事務所 風險諮詢服務 | 2024.04

## Slide 2: 會議議程
專案進度報告
範本說明
FAQ

## Slide 3: 專案進度報告

## Slide 4: 專案目標與關鍵工作項目
配合主管機關112 年8 月31 日發布「證券商作業委託他人處理應注意事項」、「期貨商作業委託他人處理應注意事項」及相關問答集，證券商及期貨商各項作業如委外辦理即適用前開規定，除並應訂定委外內部作業規範，並就委外事項之風險程度、重大性及對營運與客戶權益進行評估，依「風險基礎方法」採取適當之管控作業。
專案目標
關鍵工作項目
委外內部作業參考規範
風險基礎方法之委外管理
架構
委外契約
必要性及適法性分析書件
作業委外
計劃書
雲端政策

## Slide 5: 專案流程
1
調研對象現況訪談
2
發展委外內部作業參考規範
3
可行性驗證
4
參考規範說明會
5
範本公告
討論 會議

## Slide 6: 專案時程
 | 專案工作項目 | 交付項目 | 2023年 | 2023年 | 2024年 |  |  |  |  | 
 |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
一、調研對象現況訪談 | 專案啟動 | 專案啟動會議資料 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 調研對象設定與訪談規劃 | 訪談規劃 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現況訪談前說明會 | 訪談前說明會資料 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 辦理調研對象現況訪談 | 現況訪談結果彙整 |  |  |  |  |  |  |  | 
二、發展委外內部作業參考規範 | 擬訂範本(一) | 委外內部作業參考規範(初稿) 風險基礎方法之委外管理架構(初稿) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 擬訂範本(二) | 委外契約範本(初稿) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 擬訂範本(三) | 必要性及適法性分析書件範本(初稿) 作業委外計劃書範本(初稿) 雲端政策範本(初稿) |  |  |  |  |  |  |  | 
4/19

## Slide 7: 專案時程
 | 專案工作項目 | 交付項目 | 2024年 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月-12月
三、可行性驗證 | 先導案例可行性驗證 | 先導案例驗證結果報告 |  |  |  |  |  |  | 
 | 彙整調整意見 | 調整意見彙整 |  |  |  |  |  |  | 
 | 調整範本 | 委外內部作業參考規範調整建議 |  |  |  |  |  |  | 
 | 範本文件定稿及翻譯 | 委外內部作業參考規範(定稿) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 風險基礎方法之委外管理架構(定稿)委外契約範本(定稿) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 必要性及適法性分析書件範本(定稿) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 作業委外計劃書範本(定稿) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 雲端政策範本(定稿) |  |  |  |  |  |  | 
四、參考規範說明會與諮詢 | 安排規範說明會議 | 規範說明會議規劃 |  |  |  |  |  |  | 
四、參考規範說明會 | 辦理說明會 | 說明會會議簡報 |  |  |  |  |  |  | 
 | 專線諮詢服務 | 提供專線諮詢服務 |  |  |  |  |  |  | 
 | 相關內容修正服務 | 提供保固調整作業規範及範本 |  |  |  |  |  |  | 
*預計8月交付給主管機關
4/19

## Slide 8: 範本說明

## Slide 9: 範本提供樣式說明
範本說明手冊
附件一
委外內部作業參考規範
附件二
重大性評估表
附件五
委外契約檢核
附件六
必要性與適法性分析
附件七
作業委外計劃書
附件八
雲端政策
附件三
風險評估表
附件四
廠商盡職調查表
*注意事項*
本文件暨附件係提供證券商作業委託他人處理的參考範本說明，相關作業範本僅為參考性質，非屬本公會制定之自律規範，相關內容不具有實質拘束力，證券商仍應依循公司實際業務狀況自行調整。

## Slide 10: 說明手冊-判斷委外案件是否需適用「證券商作業委託他人處理應注意事項」
有關個案、特例判斷是否應適用「證券商作業委託他人處理應注意事項」，請參考相關問答集內之詳細說明。
有關證券商作業委託他人處理應注意事項相關問題適用解說問答集

## Slide 11: 說明手冊-委外內部作業規範建立
證券商於113年8月31日前應建立委外內部作業規範，並通過董事會核定。

## Slide 12: 說明手冊-使用風險基礎方法評估現有案件
證券商、期貨商自委外內部作業規範通過後，需依照所建立之風險基礎方法論流程評估案件。
現存案件如未到期可等到期後續約時重新執行首次相關評估作業。
作業委外案件定期審查依業者訂定之委外內部作業規範制定頻率如期執行。

## Slide 13: 說明手冊-委外內部作業參考規範(附件一)
（一）作業委外之政策及原則，包括委外之決策評估、風險管理機制、核決層級及治理架構。
（二）專責單位及相關單位對委外事項控管之權責分工。
（三）委外事項範圍及委外程序。
（四）客戶權益保障之內部作業及程序。
（五）風險管理原則及作業程序。
（六）內部控制原則及作業程序。
（七）其他委外作業事項及程序。
委外內部作業參考規範
自行修改專責單位
結合原有公司之內部作業流程
依據公司決議之分層授權簽核層級
*注意事項*
須注意依「證券商作業委託他人處理應注意事項」規定須申請核准者(請參考應注意事項第五條及第十二條)皆應通過董事會層級核准以符合法規要求。
各業者自行填寫部分

## Slide 14: 說明手冊-風險基礎方法之委外管理架構(附件二、三、四)
風險基礎方法之委外管理架構
重大性評估表(附件二)
風險評估表(附件三)
廠商盡職調查表(附件四)
如案件屬重大性，需為其訂定強化之控管及緊急應變措施
業者可依據公司自身風險胃納程度訂定其高/中/低風險判斷標準，此標準將影響本案簽核層級，並且應說明針對風險事項之管控措施、緊急應變計劃及終止委託機制(如有需要)
為判斷廠商是否有足夠能力及信用承接此案，建議可於進入採購流程前使用本表進行評估，並酌請廠商提供相關證明。
建議與業者原有之選商條件(表單)進行結合，避免重工。

## Slide 15: 說明手冊-風險基礎方法之委外管理架構(附件二、重大性評估表)
風險基礎方法之委外管理架構
重大性評估表(附件二)
如案件屬重大性，需為其訂定強化之控管及緊急應變措施
項次 | 項目 | 評估內容 | 評估結果 | 佐證說明(不適用亦請說明理由)
1 | 業務重要性 | 委外業務是否包含下列任一情形： 1.所涉業務對公司營收與獲利影響逾百分之二十 2.所涉業務影響百分之二十之總客戶數 3.所涉業務屬本公司持續營運管理計畫所列之關鍵業務流程 | ■是 □否 □不適用 | 本案為交易資訊系統，本公司所有客戶皆使用此系統，故認定其為重大。
範例

## Slide 16: 說明手冊-風險基礎方法之委外管理架構(附件三、風險評估表)
風險基礎方法之委外管理架構
風險評估表(附件三)
業者可依據公司自身風險胃納程度訂定其高/中/低風險判斷標準，此標準將影響本案簽核層級，並且應說明針對風險事項之管控措施、緊急應變計劃及終止委託機制(如有需要)
序號 | 評估項目 | 影響評估 (高/中/低) |  | 佐證說明 | 若為高風險請補充說明補償性措施 | 註解
1 | 法令遵循風險評估 |  |  |  |  | 
1-1 | 除證券交易法、洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護法、金融消費者保護法及證券商作業委託他人處理應注意事項外，委外範圍所涉及之業務項目是否有其他法令規範需遵循 | ■高 | 委外項目涉及一項以上法令法規要求 | 本案涉及處理客戶個資，故需遵守個資法。 | 本案於合約中與廠商訂定相關條款與罰則。 | 此問項設計為簡易版，更進一步可考量到所牽涉之法令法規之可能面臨罰款金額大小等。
 |  | □中 | 委外項目涉及一項以上自律規範要求 |  |  | 
 |  | □低 | 委外項目未涉及其他法令法規或自律規範 |  |  | 
範例

## Slide 17: 說明手冊-風險基礎方法之委外管理架構(附件四、廠商盡職調查表)
風險基礎方法之委外管理架構
廠商盡職調查表(附件四)
為判斷廠商是否有足夠能力及信用承接此案，建議可於進入採購流程前使用本表進行評估，並酌請廠商提供相關證明。
建議與業者原有之選商條件(表單)進行結合，避免重工。
項次 | 類別 | 評估項目 | 評估結果 | 佐證(或)說明
1. | 公司基本資料 | 營業項目資料是否符合委外作業事項 | ■是 □否 | 該廠商營業項目包含本次欲委託其作業項目
2. |  | 是否填妥供應商登錄申請表(僅首次適用) *請檢附公司合法商業登記或相當之證明文件(查詢 經濟部 商工登記公是資料查詢服務) | ■是 □否 □不適用 | 本題供應商登錄申請表乃廠商初次合作之登記表
3. |  | 是否為本公司利害關係人 | □是 ■否 | 經調查該廠商並非本公司利害關係人
範例

## Slide 18: 說明手冊-委外契約檢核表(附件五)
委外契約檢核表(附件五)
為檢查案件之合約是否已符合應注意事項第十條之規範要求，簽約前可用此表檢視合約是否合規。
證券商作業委外契約應載明事項 | 檢核內容 | 必要 | 說明
 | 受託單位 | 必要 | ○○電腦公司
 | 委託期間 | 必要 | 2024/01/01-2024/12/31
(一) | 作業委外事項範圍及受委託機構之權責 | 必要 | 於本合約第三條中訂定相關條款如下:xxxxxxx
(二) | 應要求受委託機構配合不得違反法令強制或禁止規定、公共秩序及善良風俗，並應遵循保險法、洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護法、金融消費者保護法及其他法令之規定 | 必要 | 於本合約第七條中訂定相關條款如下:xxxxxxx
範例

## Slide 19: 說明手冊-必要性及適法性分析書件(附件六)
必要性及適法性分析書件(附件六)
此文件為申報主管機關核准需預備文件之一
範例
其他經主管機關核定得委外之作業項目。
重大性
自然人客戶業務資訊系統
委託至境外
同時滿足三個條件
本案背景及必要性與效益分析
適法性分析

## Slide 20: 說明手冊-作業委外計劃書(附件七)
範例
作業委外計劃書(附件七)
作業委外範圍與計畫說明
風險評估與資安管理機制
緊急應變與退場機制
作業委外範圍說明
本作業委外業務所涉資料說明
本作業委外案之風險控管
本作業委外案資安控管
本作業委外案資料保護控管
資料儲存地與備份機制
緊急應變機制
退場機制
服務中斷之營運持續計畫
受委託業者資料刪除及銷毀紀錄之管理
範例

## Slide 21: 說明手冊-雲端政策(附件八)
雲端政策(附件八)
適用範圍
建議使用方式
所有雲端服務之使用皆包含在內，不限於雲端作業委外案件。
為符合應注意事項第十三條，作業委託他人處理涉及使用雲端服務，如公司目前尚未有雲端相關管理規範，而需事先訂定雲端服務政策時，亦可參考此範本進行修改以適用公司需求。

## Slide 22: 證券暨期貨業者作業委外處理宣導說明會
場次 | 辦理時程 | 活動時間 | 參與對象 | 進行方式
一 | 4/23 (二) | 14:00-17:00 | 證券暨期貨業者 | Webex視訊會議
二 | 5/15(三) | 14:00-17:00 |  | 
三 | 5/29(三) | 14:00-17:00 |  | 
四 | 6/12(三) | 14:00-17:00 |  | 
說明會中將詳細說明各範本使用方式與填寫示範案例，並提供業者提問討論時間，可先收集填寫時之問題，於說明會中提問。

## Slide 23: 問題與討論